ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100

Tel: 004 0230 – 314425                                               primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 004 0230 - 314725                                                www.campulungmoldovenesc.ro

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA

ÎN SĂPTĂMÂNA 27.10-31.10.2025

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ” -

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

- Refaceri cu mixtură asfaltică:

- Strada Alexandru Sahia – executat 100 %

- Strada Izvorul Alb ( tronson depou CFR – executat 90 % )

- Strada Ciprian Porumbescu – executat 70 % ( așternere strat de uzură)

- Strada Sirenei – executat 50% ( așternere strat de uzură)

- Strada Nicolae Iorga – executat 50% ( așternere strat de uzură)

- Strada Eudoxiu Hurmuzachi – executat 50%

- Strada Alexandru Vlahuță – executat 40%

- Strada Plopilor – executat 30 %

- Strada Nicolae Filimon –  executat 20 %

- Pregătire suprafață pentru turnare mixtură asfaltică:

- Strada Mărăști

- Tudor Vladimirescu

- Nicolae Filimon – reparații locale

- Probe finale CCTV înainte de pregătire suprafață pentru refacere cu mixtură asfaltică:

- Plaiul Deia

- Pârâul Corlățeni

- Ion Cocinschi

- Octav Băncilă

- Terasei

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă