ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

# RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 13.05.2022

privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung Moldovenesc

la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achiziția de vehicule nepoluante”

în cadrul proiectului „Transport public nepoluant”, în parteneriat cu UAT Comuna Sadova

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiță

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Ca urmare a încheierii acordului de parteneriat cu UAT comuna Sadova și depunerii cererii, cu toate documentele necesare, a fost încheiat contractul de finanțare nr. 135191 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru proiectul „Transport public nepoluant"

Prin proiect sunt finanțate:

| Componenta I.1 | Autobuze electrice (12 m) achiziționate - 4 buc. Stații de încărcare standard în autobaza de transport public - 4 buc. Stații de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice - 2 buc. |
| --- | --- |
| Componenta I.1.3. | 10 stații reîncărcare pentru Municipiul Câmpulung Moldovenesc 2 stații de reîncărcare pentru Sadova |

Achiziția autobuzelor și stațiilor de încărcare aferente este realizată, estimăm ca la finele lunii septembrie să ne fie și furnizate.

Referitor la stații de reîncărcare vehicule electrice:

Contractul de finanțare prevede ca stațiile să fie achiziționate centralizat la nivel de minister și să ne fie furnizate, urmând ca valoarea lucrărilor de amenajare a spațiilor și racordare la energia electrică  să fie asigurate de la bugetul local.

Ulterior, ministerul a transmis că achiziția stațiilor să fie realizată de către beneficiarii contractelor de finanțare.

În luna noiembrie 2023 Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a CID care prevede modificarea PNRR, finanțarea aferentă acestei investiții fiind diminuată. În acest sens, Direcția Generală de Implementare a PNRR a transmis adresa nr. 31578 din 16.02.2024 prin care am fost informați de posibilitatea încetării parțiale a contractelor de finanțare ce conțin stații de reîncărcare din cadrul Componentei 10 – Fondul Local (strict partea de stații de reîncărcare) la opțiunea beneficiarului.

După analiza detaliată a costurilor implicate, a infrastructurii R.E.D. și a cerințelor distribuitorului de energie electrică menționăm următoarele probleme întâmpinate în implementarea proiectului:

- Costuri de branșament semnificativ mai mari datorita creșterii  neașteptate a prețurilor produselor și serviciilor;

- Infrastructura deficitară a sistemului de transport a energiei electrice, existând posibilitatea supraîncărcării rețelei și la întreruperi frecvente a furnizării energiei electrice, fiind necesare lucrări de modernizare/întărire a rețelei;

- Necesitatea racordării punctelor de reîncărcare prin dublă alimentare din puncte de transformare distincte duce la creșterea exponențială a cheltuielilor necesare cu branșamentul la rețeaua de energie electrică.

Având în vedere cele mai sus menționate propunem modificarea contractului în sensul diminuării numărului de stații ce revin localității noastre, de la 10 la 5 buc.. După analize și obținerea de ATR-uri, în corelare cu prevederile condițiilor de finanțare, amplasamentele propuse sunt:

- Str. Sirenei (parcare bază sportivă)- capacitate 2x22 kw

- Str. Sirenei (zona PT spital) - copacitate 2x22 kw

- Str. I. Hălăuceanu (zona PT ANAF) – capacitate 2x50 kw

- Str Izvorul Alb (zona pârtiei Rarau) – capacitate 2x 50 kw

- Str. Molidului nr.  9, bloc 7C - capacitate  2x22 kw

Menționăm că din discuțiile purtate, reprezentanții comunei Sadova solicită cele două stații prevăzute de contract.

Pentru încheiere unui adițional la contractul de finanțare este necesară aprobarea hotărârii de consiliu local.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| Director executiv adjunct, Istrate Luminița | Șef Serviciu investiții, tehnic, administrativ Ing. Erhan Andrei |
| --- | --- |
| Compartiment investiții, Chiorean Andrei |  |