**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

1. **MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

**P R I M A R**

* 1. **REFERAT DE APROBARE**

La proiectul de hotărâre pentru aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului

1. "ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615

Referitor la proiectul de hotărâre mai sus aduc precizări:

Proiectul "ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615 este amplu si complex, si având in vedere ca cele 26 de luni de implementare a proiectului coincid cu termenul de închidere a programului de finanțare POR 2014-2020 (data de 31.12.2023), ne aflăm in imposibilitatea finalizării proiectului, de aceea este imperios necesara solicitarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului prin etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, în scopul finalizării integrale a proiectului "ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615, au fost realizate demersurile necesare pentru prelungirea și implementarea în etapa a II a proiectului, acesta întrunind toate condițiile prevăzute de art.118 a din RC 1060/2021, OUG 36/2023, respectiv:

* Proiectul a fost selectat pentru sprijin și a început implementarea înainte de 29 iunie 2022 respectiv la data de 27.10.2021 a fost semnat Contractul de finantare nr. 7168/ 27.10.2021;
* Costul total al ambelor etape ale operațiunii depășește 1 milion de euro (Valoarea eligibila a Contractului de Finanțare este de 23.257.159,41 lei, echivalentul a 4.993.485,65 euro, la curs Inforeuro stabilit de Ghidul Solicitantului- 4,6575 lei);
* Operațiunea are două etape identificabile din punct de vedere financiar.
* Proiectele/operațiunile au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanţare până la data de 30 septembrie 2023 (Pana la data de 30.09.2023 proiectul avea un progres financiar de 7,9 %);
* Există o pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor pentru a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt declarate Comisiei Europene de două ori;
* Ambele etape ale proiectului/operatiunii etapizate fac obiectul tuturor conditiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de

* Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015
* prevederile Contractului de finanțare **nr. 7168 a fost semnat la data de 27.10.2021,**

se impune:

• aprobarea implementarii etapei a II-a proiectului în vederea asigurării funcționalității și finalizării activităților acestuia si prelungirea duratei proiectului până la data de 31.12.2025;

• asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli pentru cofinantare, cheltuielile neeligibile si conexe care pot apărea pe parcursul derularii etapei a II-a proiectului ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615

Cu această prezentare supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre.

**Primar,**

**Negură Mihăiţă**