| # ROMÂNIA # JUDEŢUL SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC # CONSILIUL LOCAL | Anexă la Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2026-2030 |
| --- | --- |

PLAN DE IMPLEMENTARE

a Strategiei de dezvoltare a serviciilor

sociale la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2026-2030

| Obiective specifice | Masuri /Activități | Responsabili/parteneri | Termen de realizare | Indicatori de realizare | Surse de finanțare/ Buget estimat | Modalitate de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Creșterea gradului de protecție și sprijin pentru copiii și familiile aflate în dificultate | 1. Consolidarea mecanismelor de prevenire a separării copilului de familie | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava -Unități de învățământ -Poliția -Unități sanitare | Permanent | - -nr. cazuri identificate anual - -nr. planuri de servicii întocmite - -nr. situații de separare prevenite - -nr. intervenții integrate realizate | -Buget de stat -Buget local | -Raportari trimestriale -Raportari anuale |
|  | 2. Operaționalizarea și funcționarea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc -Direcția de asistență socială -AJPIS Suceava | 2026 -licențiere 2026-2030 funcționare | -licență de funcționare obținută -număr beneficiari/an -nr. planuri individualizate de intervenție | -Buget local -Buget de stat -PNRR (construcție și dotare centru) - valoare 3.100.000 lei | -monitorizare trimestrială prin rapoarte de activitate -evaluarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat -monitorizare conform standardelor minime de calitate -evaluare anuală servicii |
|  | 3.Consolidarea mecanismelor de sprijin financiar pentru prevenirea marginalizării familiilor vulnerabile | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială | Permanent | -nr. beneficiari/an -valoare totală sprijin acordat -timp mediu soluționare cereri | -Buget local | -raport anual Direcția de asistență socială Câmpulung Moldovenesc |
|  | 4.Dezvoltarea infrastructurii socio-educative pentru prevenirea excluziunii tinerilor | -Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc - Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc –Direcția de asistență socială -Unități de învățămant -ONG -uri locale | 2026-2027 (investiție) Permanent (funcționare) | -centru funcțional -numar activități educative/recreative desfășurate anual -nr. tineri beneficiari/an -nr. parteneriate instituționale încheiate | -Buget local -Programul Regional Nord - Est 2021-2027 etapizate (valoare 2.900.000 lei) | -raport anual de activitate -evidență participanți -monitorizarea gradului de ocupare a centrului |
| 2.Dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități | 1. Consolidarea și dezvoltarea Serviciului de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava -AJPIS Suceava | 2026-2030 | -număr beneficiari/an -nr. planuri individualizate de intervenție -nr. evaluări și monitorizări efectuate | -Buget local | -raport anual activitate SAS -evaluare anuală indicatori -monitorizare conform standarde minime de calitate |
|  | 2. Dezvoltarea serviciilor integrate socio – profesionale a persoanelor cu dizabilități | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -AJOFM -ONG-uri acreditate | 2026-2030 | -nr. persoane orientate profesional -nr. persoane sprijinite pentru angajare -nr. parteneriate încheiate | -Buget local -programe naționale -fonduri europene | -raport anual integrare socio –profesională -centralizare indicatori |
|  | 3. Creșterea accesibilității infrastructurii și serviciilor publice pentru persoanele cu dizabilități | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Direcția urbanism | 2026-2030 | -nr. clădiri publice accesibilizate -nr. intervenții de adaptare realizate -nr. sesizări soluționate | -Buget local -fonduri europene (PRNE/alte programe) | -raport anual investiții -verificare conformitate accesibilitate |
|  | 4. Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava | Permanent | -nr. persoane menținute în familie -nr. solicitări de instituționalizare reduse -nr. intervenții comunitare | -Buget de stat -Buget local -Alte surse de finanțare nerambursabile. | -evaluare impact social |
| 3.Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice | 1. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru menținerea persoanelor vârstnice în mediu familial | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -unități sanitare -ONG-uri | Permanent | -nr. persoane vârstnice evaluate/an -nr. beneficiari sprijiniți la domiciliu -nr. intervenții sociale realizate -reducerea solicitărilor de instituționalizare | -Buget de stat -Buget local -Alte surse de finanțare nerambursabile | -evidență beneficiari -rapoarte anuale |
|  | 2. Înființarea și operaționalizarea Centrului de recreere pentru persoane vârstnice | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Consiliul Local | 2026-2027 Finalizare investiție -2028-2030 Funcționare | -centru înființat -capacitate funcționala (30 -50 beneficiari) -nr. activități recreative/an -nr.beneficiari/an | -Buget local -Programul Regional Nord - Est 2021-2027 etapizate (valoare 4.500.000 lei) | -raport anual activitate -evidență beneficiari -evaluare impact social |
|  | 3. Promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viața comunității | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – Direcția de asistență socială -Instituții culturale locale -Organizații non-guvernamentale | 2026-2030 | -nr. evenimente organizate/an -nr. beneficiari participanți -nr. parteneriate dezvoltate | -Buget local -alte surse nerambursabile | -raport anual activitate |
| 4.Prevenirea și combaterea violenței domestice și a altor forme de abuz | 1. Consolidarea mecanismului local de intervenție în cazurile de violență domestică | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava -Poliția -Unități medicale | Permanent | -nr. cazuri identificate/an -nr. intervenții realizate -nr. planuri de intervenții întocmite -timp mediu de intervenție | -Buget de stat -Buget local | -registru cazuri de violență domestică -rapoarte DAS |
|  | 2. Dezvoltarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru victime | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava -Organizații non-guvernamentale | 2026-2030 | -nr. victime consiliate -nr. persoane orientate către servicii specializate | -Buget local -alte surse nerambursabile | -raport anual privind serviciile de sprijin -evaluare grad de satisfacție beneficiari |
|  | 3. Implementarea programelor de informare și prevenție la nivel comunitar | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -Poliția -Unități de învățământ | Anual | -nr. campanii organizate -nr. persoane informate -nr. parteneriate dezvoltate | -Buget local | -raport anual activitate -centralizare participanți |
| 5.Prevenirea marginalizării sociale și promovarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile | 1.Implementarea programelor integrate de incluziune socială | - Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -AJPIS Suceava -AJOFM -Unități de învățământ - Organizații non-guvernamentale | Permanent | -nr. persoane evaluate anual -reducerea cazurilor de excluziune sociala | -Buget de stat -Buget local | -raport DAS Centralizare indicatori anual |
|  | 2.Dezvoltarea infrastructurii comunitare integrate – Centru Comunitar Integrat | - Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -Primaria comunei Sadova -Primaria Comunei Pojorâta -Unicef | 2026-2027 implementare investiție -funcționare permanentă | -CCI funcțional -nr. beneficiari/an -creșterea accesului la servicii de bază | -Buget local (cofinanțare) -PNRR – Componenta C12 Valoare 900.000 lei | -rapoarte tehnice către finanțator -raport anual privind activitatea centrului |
|  | 3.Sprijin pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -AJOFM - Organizații non-guvernamentale | 2026-2030 | -nr. persoane consiliate /an -nr. persoane integrate profesional/an -nr. parteneriate active cu angajatori | -buget local -programe naționale | -raport anual integrare socio -profesională |
| 6.Dezvoltarea și utilizarea fondului locativ social ca instrument de incluziune socială | 1.Dezvoltarea fondului de locuințe sociale prin implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc - Direcția urbanism și investiții -Direcția de asistență socială ( componentă socială) | 2026(finalizare execuție investiție) -2026-2030 (dare în folosință și ocupare integrală) | -nr. locuințe construite -grad de ocupare -nr. familii relocate din situații de risc locativ | - Programul Regional Nord-Est 2021–2027 Valoare – 14.000.000 lei -PNRR– Componenta C10 – Fondul Local Valoare 6.700.000 lei -Bugetul local | -rapoarte tehnice și financiare către finanțator -rapoarte privind stadiul implementarii -raport privind situația socială a beneficiarilor |
|  | 2. Evaluarea și selecția beneficiarilor de locuințe sociale pe baza criteriilor sociale aprobate prin HCL | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc -Comisia de repartizare locuințe sociale -Direcția de asistență socială | Permanent | nr. dosare analizate anual -timp mediu de soluționare -publicarea listelor conform procedurii | -Buget local | -procese verbale comisie -hotărâri ale Consiliului Local -raport anual privind repartizarea locuințelor |
|  | 3. Monitorizarea socială a beneficiarilor de locuințe sociale | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc -Direcția de asistență socială | Permanent | -nr. evaluări sociale/an/beneficiar | -Buget local | -anchete sociale întocmite |
| 7.Dezvoltarea și diversificarea rețelei de servicii sociale la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc | 1.Evaluarea periodică a nevoilor sociale și fundamentarea dezvoltării de noi servicii sociale | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava -AJPIS Suceava | Anual | -raport de analiză a nevoilor sociale -nr. domenii evaluate -nr. propuneri de servicii noi formulate | -Buget local | -raport DAS |
|  | 2.Înființarea și licențierea de noi servicii sociale, în funcție de nevoile identificate | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială -Furnizori privați de servicii sociale -Organizații neguvernamentale - Unități de cult -Alți furnizori acreditați , conform legislației în vigoare | 2026-2030 | -minim un serviciu nou înființat în perioada 2026-2030 -licențierea serviciului -nr. beneficiari/an | -Buget de stat -Buget local -Alte surse de finanțare nerambursabile | -HCL-uri -decizii licențiere |
|  | 3.Atragerea de finanțări externe pentru dezvoltarea serviciilor sociale | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială | 2026-2030 | -nr. proiecte depuse -nr. proiecte aprobate -valoare totală fonduri atrase | -buget local -programe naționale -programe europene -alte finanțări nerambursabile | -situație anuală proiecte |
|  | 4.Creșterea capacității administrative și profesionale a personalului din domeniul asistenței sociale | -Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc– Direcția de asistență socială | Permanent | nr. sesiuni de formare /an -actualizare proceduri interne -reducerea timpului de soluționare a cererilor | -Buget local | -raport anual activitate -situații formare profesională |

Întocmit,

Direcția de asistență socială,

Director executiv

Erhan -Vicol Maria-Daniela

Președinte de ședință,                                                                                                      Secretar general,

Erhan Rodica